## форма 1
Приложение к приказу Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 29 августа 2025 года № 46-Пр-102
I. Паспорт инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Лангепаса (Северная промзона) на 2024-2027 годы
Наименование организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа | Общество с ограниченной ответственностью "Концессионная Коммунальная Компания" (ООО "КонцессКом")
Местонахождение регулируемой организации | 628481, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Когалым, ул. Прибалтийская 53
Сроки реализации инвестиционной программы | 2024-2027
Лицо, ответственное за разработку инвестиционной программы | Зам директора по производству Зубкова М.А.
Контактная ответственных за разработку инвестиционной программы лиц | телефон/факс: тел. 8(34667) 2-52-62 электронный адрес: Teplo929@yandex.ru
Наименование исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение исполнительного органа субъекта РФ, утвердившего инвестиционную программу | 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 104
Должностное лицо уполномоченного ответственного органа, утвердившее инвестиционную программу | Директор Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Каров М.И.
Контакты ответственного лица за утверждение инвестиционной программы | телефон: 8 (3467) 36-01-40 доб. 2006 E-mail: SulimaMN@admhmao.ru
Дата, номер приказа об утверждении инвестиционной программы | № 42-Пр-24 от 05.07.2023
Наименование органа исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего инвестиционную программу | Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 628011, Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 22
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Руководитель Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Березовский А.А.
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ | телефон: 8 (3467) 36-01-36 E-mail: BerezovskyAA@admhmao.ru
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу | Администрация города Лангепас
Местонахождение органа, согласовавшего инвестиционную программу | 628672, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Лангепас, ул.Ленина, 35
Должностное лицо, согласовавшее инвестиционную программу | Заместитель главы города Лангепаса - А.Г. Марочкин
Контактная информация лица, ответственного за согласование инвестиционной программ | телефон/факс: 8(34669) 5-60-57 электронный адрес: shevelevsn@admlangepas.ru

## форма 2
II. Инвестиционная программа ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Лангепаса (Северная промзона) на 2024-2027 годы
№ п/п | Наименование мероприятий | Кадастровый номер объекта (участка объекта) | Вид объекта | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | [9 empty] | Год начала реализации | Год окончания реализации | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. без НДС | [8 empty] | Расшифровка источников финансирования инвестиционной программы, тыс. руб. без НДС
[5 empty] | Наименование и значение показателя | [11 empty] | Плановые расходы |  |  | Профинансировано к 2023 году | Объем финансирования по годам |  |  |  | Остаток финансирования | Собственные средства (стр.1 ФП) | [5 empty] | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в в разделе 1 (стр. 2 ФП) | Привлеченные средства на возвратной основе (стр. 3 ФП) |  |  | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения (стр. 4 ФП) | Прочие источники финансирования (стр. 5 ФП)
[5 empty] | до реализации мероприятия |  |  |  |  | после реализации мероприятия
[5 empty] | Котельная/Тепловая сеть |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Котельная/Тепловая сеть |  |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  |  | Всего: | в том числе: | [7 empty] | Амортизация (стр. 1.1 ФП) | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке (стр. 1.2 ФП) | Экономия расходов (стр.1.3 ФП) |  | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) (стр.1.4) | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) (стр. 1.5 ФП)
[5 empty] | Установленная мощность Гкал/ч/Условный диаметр, мм | КПД котлоагрегатов, %/Пропускная способность, т/ч | Удельный расход эл энергии кВт*ч/Гкал/Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  | Установленная мощность Гкал/ч/Условный диаметр, мм | КПД котлоагрегатов, %/Пропускная способность, т/ч | Удельный расход эл энергии кВт*ч/Гкал/Протяженность (в однотрубном исчислении), км | Способ прокладки |  |  |  |  | ПИР | СМР |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  |  |  | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы (стр. 1.3.1) | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации (стр.1.3.2) |  |  |  | кредиты (стр. 3.1 ФП) | займы организаций (стр. 3.2 ФП) | прочие привлеченные средства (стр. 3.3 ФП)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6.1 | 6.2 | 6.3 | 6.4 | 6.5 | 7.1 | 7.2 | 7.3 | 7.4 | 7.5 | 8 | 9 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5.1 | 10.5.2 | 10.5.3 | 10.5.4 | 10.6 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | 11.7 | 11.8.1 | 11.8.2 | 11.8.3 | 11.9 | 11.10
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов централизованного теплоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов системы централизованного теплоснабжения и (или) поставки энергии от разных источников
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Техническое перевооружение котельной №19 город Лангепас с заменой микропроцессорных устройств АГАВА 6432 для котлов ВКГМ-4 (3шт) | 86:16:0010102:101 | Источник теплоснабжения | г. Лангепас, Северная промзона владение №65 корпус 8 | 24 | 0.903 | 35 | - | 12,9/100 | 24 | 0.903 | 35 | - | 12,9/0 | 2024 | 2024 | 5416.21 | 0 | 5416.21 | 0 | 5416.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5416.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка (корректировка) проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 1187.83 | 0 | 1187.83 | 0 | 1187.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1187.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 4228.38 | 0 | 4228.38 | 0 | 4228.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4228.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2024 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2.2 | Техническое перевооружение котельной №24 город Лангепас с заменой микропроцессорных устройств АГАВА 6432 для котлов ВКГМ-4 2шт, и КВЖ- 3 шт. | 86:16:0000000:1231 | Источник теплоснабжения | Северная промзона, владение 14, корпус 4, в г. Лангепас | 20.9 | 0.902 | 36 | - | 4,3/100 | 20.9 | 0.902 | 35 | - | 4,3/0 | 2026 | 2027 | 12976.8 | 0 | 12976.8 | 0 | 0 | 0 | 6488.4 | 6488.4 | 0 | 1141 | 11835.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка (корректировка) проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2027 | 3881.8 | 0 | 3881.8 | 0 | 0 | 0 | 1940.9 | 1940.9 | 0 | 0 | 3881.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2027 | 9095 | 0 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 4547.5 | 4547.5 | 0 | 1141 | 7954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2026 | 2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 3; 10.1: 18393.01; 10.2: 0; 10.3: 18393.01; 10.4: 0; 10.5.1: 5416.21; 10.5.2: 0; 10.5.3: 6488.4; 10.5.4: 6488.4; 10.6: 0; 11.1: 1141; 11.2: 17252.01; 11.3: 0; 11.4: 0; 11.5: 0; 11.6: 0; 11.7: 0; 11.8.1: 0; 11.8.2: 0; 11.8.3: 0; 11.9: 0; 11.10: 0 | 0
1: Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения | 0
1: Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения | 0
1: Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической информационной инфраструктуры. | 0
6.1.1 | Реконструкция Котельной №19 город Лангепас с изменением конструкции крыши в результате нарушения технологии строительства | 86:16:0010102:101 | Источник теплоснабжения | г. Лангепас, Северная промзона владение №65 корпус 8 | 24 | 0.903 | 36 | - | 12,9/100 | 24 | 0.903 | 35 | - | 12,9/0 | 2025 | 2025 | 2675.22 | 0 | 2675.22 | 0 | 0 | 2675.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2675.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка (корректировка) проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1295.424 | 0 | 1295.424 | 0 | 0 | 1295.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295.424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1379.796 | 0 | 1379.796 | 0 | 0 | 1379.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1379.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.2 | Техническое перевооружение котельной №19 город Лангепас с заменой расходомеров газа - 1 шт. | 86:16:0010102:101 | Источник теплоснабжения | г. Лангепас, Северная промзона владение №65 корпус 8 | 24 | 0.903 | 36 | - | 12,9/100 | 24 | 0.903 | 35 | - | 12,9/0 | 2025 | 2025 | 452.37 | 0 | 452.37 | 0 | 0 | 452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 452.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка (корректировка) проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 422.144 | 0 | 422.144 | 0 | 0 | 422.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 30.226 | 0 | 30.226 | 0 | 0 | 30.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.3 | Техническое перевооружение котельной №24 город Лангепас с заменой расходомеров газа - 2 шт. | 86:16:0000000:1231 | Источник теплоснабжения | Северная промзона, владение 14, корпус 4, в г. Лангепас | 20.9 | 0.902 | 36 | - | 4,3/100 | 20.9 | 0.902 | 35 | - | 4,3/0 | 2025 | 2025 | 763 | 0 | 763 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка (корректировка) проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 728.996 | 0 | 728.996 | 0 | 0 | 728.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 728.996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 34.004 | 0 | 34.004 | 0 | 0 | 34.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.1.4 | Техническое перевооружение котельной №24 город Лангепас с заменой сетевого насоса - 1 шт. | 86:16:0000000:1231 | Источник теплоснабжения | Северная промзона, владение 14, корпус 4, в г. Лангепас | 20.9 | 0.902 | 36 | - | 4,3/100 | 20.9 | 0.902 | 35 | - | 4,3/0 | 2025 | 2025 | 1784.54 | 0 | 1784.54 | 0 | 0 | 1784.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1784.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Подготовка (корректировка) проектной документации | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Приобретение материалов и оборудования | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 1411.022 | 0 | 1411.022 | 0 | 0 | 1411.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Строительно-монтажные работы и пусконаладочные работы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 373.518 | 0 | 373.518 | 0 | 0 | 373.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373.518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Ввод в эксплуатацию | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2025 | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1: Всего по группе 6; 10.1: 5675.13; 10.2: 0; 10.3: 5675.13; 10.4: 0; 10.5.1: 0; 10.5.2: 5675.13; 10.5.3: 0; 10.5.4: 0; 10.6: 0; 11.1: 0; 11.2: 5675.13; 11.3: 0; 11.4: 0; 11.5: 0; 11.6: 0; 11.7: 0; 11.8.1: 0; 11.8.2: 0; 11.8.3: 0; 11.9: 0; 11.10: 0 | 0
1: ИТОГО по программе; 10.1: 24068.14; 10.2: 0; 10.3: 24068.14; 10.4: 0; 10.5.1: 5416.21; 10.5.2: 5675.13; 10.5.3: 6488.4; 10.5.4: 6488.4; 10.6: 0; 11.1: 1141; 11.2: 22927.14; 11.3: 0; 11.4: 0; 11.5: 0; 11.6: 0; 11.7: 0; 11.8.1: 0; 11.8.2: 0; 11.8.3: 0; 11.9: 0; 11.10: 0 | 0

## форма 3
III. Плановые значения показателей, достижение которых предусмотрено в результате реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Лангепаса (Северная промзона) на 2024-2027 годы
№ п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактическое значение 2022 год | Текущее значение (план 2023 год) | Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
[5 empty] | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Удельный расход электрической энергии на выработку и передачу тепловой энергии на 1 Гкал | кВтч/Гкал | 46.36 | 42.3 | 39 | 36 | 36 | 36
2 | Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии | кг.у.т./Гкал | 162.8 | 161.87 | 161.87 | 161.87 | 161.87 | 161.87
|  | т.у.т./м3 | - | - | - | - | - | -
3 | Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей | Гкал/ч | - | - | - | - | - | -
4 | Процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 98 | 96
5 | Потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | Гкал в год | 18950 | 5208 | 5208 | 5208 | 5032 | 5032
|  | % от полезного отпуска тепловой энергии | 39.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9 | 14.9
6 | Потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям | тонн в год для воды | - | - | - | - | - | -
|  | куб. м для пара | - | - | - | - | - | -
7 | Показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом "ж" пункта 10 Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 5 мая 2014 г. N 410 | тонн/год | 2.4208 | 9.954 | 9.954 | 9.954 | 9.954 | 9.954
7.1 | углерода оксид | тонн/год | 0.204 | 5.597 | 5.597 | 5.597 | 5.597 | 5.597
7.2 | азота диоксид | тонн/год | 2 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796 | 3.796
7.3 | азота оксид | тонн/год | 0.2168 | 0.561 | 0.561 | 0.561 | 0.561 | 0.561

## форма 4
IV. Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения реализации мероприятий инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Лангепаса (Северная промзона) на 2024-2027 годы
№ п/п | Уточненное Наименование объекта | Показатели надежности | [9 empty] | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  |  |  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал |  |  |  |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг.у.т./Гкал |  |  |  |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  |  |  |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
|  | Текущее значение (план 2023) | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение (план 2023) | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение (план 2023) | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение (план 2023) | Плановое значение |  |  |  | Текущее значение (план 2023) | Плановое значение
|  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | Котельная №19 г. Лангепас, Северная промзона владение №65 корпус 8 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.02 | 161.02 | 161.02 | 161.02 | 161.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
2 | Котельная №24 г. Лангепас, Северная промзона владение №14 корпус 4 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.74 | 164.74 | 164.74 | 164.74 | 164.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Итого по предприятию |  | 0.4545 | 0.4545 | 0.4545 | 0.4545 | 0.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.87 | 161.87 | 161.87 | 161.87 | 161.87 | 1.3046 | 1.3046 | 1.3046 | 1.2605 | 1.2605 | 5208 | 5208 | 5208 | 5032 | 5032

## форма 5
V. Финансовый план ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Лангепаса (Северная промзона) на 2024-2027 годы
№ п/п | Источники финансирования | Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. без НДС) | [6 empty] | По мероприятиям, согласно Форме № 2-ИП ТС
|  | по видам деятельности |  | Всего | по годам реализации
|  | Производство тепловой энергии | Передача тепловой энергии |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Собственные средства | 24068.14 | 0 | 24068.14 | 5416.21 | 5675.13 | 6488.4 | 6488.4
1.1. | амортизационные отчисления с выделением результатов переоценки основных средств и нематериальных активов | 1141 | 0 | 1141 | 0 | 0 | 570.5 | 570.5 | 3.2.2
1.2. | расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | 22927.14 | 0 | 22927.14 | 5416.21 | 5675.13 | 5917.9 | 5917.9 | 3.2.1, 6.1.1-6.1.4
1.3. | экономия расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.1. | достигнутая в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.3.2. | связанная с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.4. | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
1.5. | расходы на уплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
2. | Иные собственные средства, за исключением средств, указанных в разделе 1 (расчетная предпринимательская прибыль) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3 | Средства, привлеченные на возвратной основе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.1. | кредиты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.2. | займы организаций | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
3.3. | прочие привлеченные средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4 | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.2 | Окружной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4.3 | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
5 | Прочие источники финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
Всего |  | 24068.14 | 0 | 24068.14 | 5416.21 | 5675.13 | 6488.4 | 6488.4 | -
|  |  |  | 24068.14 | 5416.21 |  |  | 6488.4

## прил 5-ип (hidden)
Приложение к Форме 5 - ИП ТС
План привлечения и возврата кредитных средств для реализации мероприятий инвестиционной программы
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения на _____________ годы
тыс. руб. НДС не учитывает
№ п/п | Наименование | N | N+1 | N+2 | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Выплаты за период:
2 | На начало года | - |  |  | Остаток долга на начало года
3 | Поступление |  |  |  | Получение займа
4 | Возврат |  |  |  | Погашение основной части долга
5 | На конец года |  |  |  | Остаток долга на конец года
7 | начисленные проценты
8 | уплаченные проценты |  |  |  | Выплата процентов
7 | ставка по кредиту |  |  |  | % ставка *
Источники погашения:
8 | Собственные средства:
8.1. | амортизационные отчисления
8.1.1. | погашение основного долга
8.1.2. | погашение процентов
8.2. | прибыль, направленная на инвестиции
8.2.1. | погашение основного долга
8.2.2. | погашение процентов
9 | …
* Согласно пункту 13 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 № 1075 "О ценообразовании в сфере теплоснабжения", расходы, связанные с обслуживанием заемных средств учитываются в размере фактически понесенных расходов, не превышающем величину, равную ставке рефинансирования Центрального банка РФ, увеличенной на 4 процентных пункта
| Генеральный директор |  |  |  | А.В. Лоцманов
М.П.

## форма 6 график реализации
VI. Укрупненный сетевой график выполнения мероприятия инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Лангепаса (Северная промзона) на 2024-2027 годы
№ п/п | Наименование этапов реализации мероприятия | Выполнение |  |  |  | Процент исполнения работ за весь период (%) | Основные причины невыполнения
|  | Срок начала |  | Срок окончания
|  | (план) | (факт) | (план) | (факт)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 3.2.1. Техперевооружение котельной №19 город Лангепас с заменой микропроцессорных устройств АГАВА 6432 для котлов ВКГМ-4 (3шт) | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 100%
1.1 | Заключение договора на разработку рабочей документации | 2024-02-01 | 2024-02-01 | 2024-02-15 | 2024-02-15 | 100%
1.2 | Приобретение материалов и оборудования | 2024-02-16 | 2024-02-16 | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 100%
1.3 | Монтажные работы | 2024-06-01 | 2024-06-01 | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 100%
1.4 | Проведение испытаний | 2024-09-01 | 2024-09-01 | 2024-10-01 | 2024-10-01 | 100%
1.5 | Ввод в эксплуатацию | 2024-11-01 | 2024-11-01 | 2024-12-15 | 2024-12-15 | 100%
2 | 3.2.2. Техническое перевооружение котельной №24 город Лангепас с заменой микропроцессорных устройств АГАВА 6432 для котлов ВКГМ-4 2шт, и КВЖ- 3 шт. | 2026-02-01 |  | 2027-11-01
2.1 | Разработка рабочей документации | 2026-02-01 |  | 2026-02-15
2.2 | Приобретение материалов и оборудования | 2026-02-16 |  | 2027-06-01
2.3 | Монтажные работы | 2026-06-01 |  | 2027-09-01
2.4 | Проведение испытаний | 2026-09-01 |  | 2027-10-01
2.5 | Ввод в эксплуатацию | 2026-11-01 |  | 2027-11-01
3 | 6.1.1. Реконструкция Котельной №19 город Лангепас с изменением конструкции крыши в результате нарушения технологии строительства | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-11-01
3.1 | Подготовка рабочей документации | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-08-01 |  | 50%
3.2 | Приобретение материалов и оборудования | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-08-01 |  | 90%
3.3 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 90%
3.4 | Ввод в эксплуатацию | 2025-09-01 |  | 2025-11-01
4 | 6.1.2. Техническое перевооружение котельной №19 город Лангепас с заменой расходомеров газа - 1 шт. | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-11-01
4.1 | Приобретение материалов и оборудования | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-08-01 |  | 90%
4.2 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 90%
4.3 | Ввод в эксплуатацию | 2025-09-01 |  | 2025-11-01
5 | 6.1.3. Техническое перевооружение котельной №24 город Лангепас с заменой расходомеров газа - 2 шт. | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-11-01
5.1 | Приобретение материалов и оборудования | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-08-01 |  | 90%
5.2 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 90%
5.3 | Ввод в эксплуатацию | 2025-09-01 |  | 2025-11-01
6 | 6.1.4. Техническое перевооружение котельной №24 город Лангепас с заменой сетевого насоса - 1 шт. | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-11-01
6.1 | Подготовка рабочей документации | 2025-02-01 | 2025-02-01 | 2025-08-01 |  | 50%
6.2 | Приобретение материалов и оборудования | 2025-03-01 | 2025-03-01 | 2025-09-01 |  | 20%
6.3 | Строительно-монтажные работы и пуско-наладочные работы | 2025-05-01 | 2025-05-01 | 2025-11-01 |  | 20%
6.4 | Ввод в эксплуатацию | 2025-09-01 |  | 2025-11-01

## форма 6.1
VII. Отчет об исполнении инвестиционной программы ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Лангепаса (Северная промзона) на 2024-2027 годы за 2024 год
№ п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики до реализации мероприятия |  |  |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  | Плановая стоимость мероприятий, всего, тыс.руб. (с НДС)* на отчетный год | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [13 empty] | Фактическая стоимость мероприятий, всего, тыс. руб. (с НДС)* | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода (факт-план) | Стадия выполнения, % |  | Отклонение |  |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | план (на отчетный год) | факт
[6 empty] | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км |  | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км |  |  |  |  | в том числе по источникам финансирования:
[16 empty] | Всего: | Собственные средства | [5 empty] | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе |  |  | Бюджетные средства | Прочие источники финансирования
[17 empty] | Амортизация | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, учитываемой в необходимой валовой выручке | Экономия расходов |  | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
[19 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |  |  |  | кредиты | займы организаций | прочие привлеченные средства |  |  |  |  | план | факт | тыс.руб. (без НДС) (факт-план) | тыс.руб. (с НДС) (факт-план) | % (факт/план) 100%
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.1.1 | 7.2.1 | 7.3.1. | 7.4.1 | 8 | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5.1 | 8.5.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9.1 | 8.9.2 | 8.9.3 | 8.10. | 8.11. | 8.12. | 8.14. | 8.15.1 | 8.15.2 | 8.16.1 | 8.16.2 | 8.16.3 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1 | Техническое перевооружение котельной №19 город Лангепас с заменой микропроцессорных устройств АГАВА 6432 для котлов ВКГМ-4 (6шт) | 2024 | 2024 | 2025 | 2024 | 24 | 90.43 | 35 | 12.9 | 24 | 90.43 | 35 | 12.9 | 6499.452 | 5416.21 | 5392.348 | 0 | 5392.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470.8176 | 23.862 | 100 | 100 | -23.862 | -28.6344 | 99.5594 | -
Всего по группе 3 | [13 empty] | 6499.452 | 5416.21 | 5392.348 | 0 | 5392.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470.8176 | 23.862 | 100 | 100 | -23.862 | -28.6344 | 99.5594 | х
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
ИТОГО по программе | [13 empty] | 6499.452 | 5416.21 | 5392.348 | 0 | 5392.348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6470.8176 | 23.862 | 100 | 100 | -23.862 | -28.6344 | 99.5594 | х

## форма 6.2
VIII. Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения (Инвестиционная программа ООО «Концессионная Коммунальная Компания» в сфере теплоснабжения на территории города Лангепаса (Северная промзона) на 2024-2027 годы) за 2024 год
№ п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед./км |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг.у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21
1 | Котельная №19 г. Лангепас, Северная промзона владение №65 корпус 8 | - | - | - | - | 161.87 | 161.87 | - | - | - | -
Итого по предприятию |  | 0.45 | 0.45372 | 0 | 0 | 161.87 | 161.87 | 1.3 | 2.7282 | 5208 | 10891

## 6.1 (hidden)
Форма 6.1 - ИП ТС
Отчет об исполнении инвестиционной программы (наименование и период реализации инвестиционной программы)
(наименование регулируемой организации)
в сфере теплоснабжения за __ год
N п/п | Наименование мероприятия | Год начала реализации мероприятия |  | Год окончания реализации мероприятия |  | Основные технические характеристики до реализации мероприятия |  |  |  | Основные технические характеристики после реализации мероприятия |  |  |  | Плановая стоимость мероприятий, всего, тыс.руб. (с НДС)* на отчетный год | Стоимость мероприятий, тыс. руб. (без НДС) | [13 empty] | Фактическая стоимость мероприятий, всего, тыс. руб. (с НДС)* | Осталось профинансировать по результатам отчетного периода (факт-план) | Стадия выполнения, % |  | Отклонение |  |  | Примечание
|  | план | факт | план | факт | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч | Котельная/Тепловая сеть |  |  | Присоединенная тепловая нагрузка, Гкал/ч |  | план (на отчетный год) | факт
в том числе по источникам финансирования:
[6 empty] | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км |  | Установленная мощность Гкал/ч-/Условный диаметр мм. | КПД котлоагрегатов %/ пропускная способность т/ч | Удельный расход эл.энергии кВт/ч/Гкал /Протяжен-ность (в однотрубном исчислении), км |  |  |  | Всего: | Собственные средства | [5 empty] | Иные собственные средства | Привлеченные средства на возвратной основе |  |  | Бюджетные средства по каждой системе централизованного теплоснабжения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой системе централизованного теплоснабжения при наличии таких расходов | Прочие источники финансирования
[17 empty] | Амортизация | Расходы на капитальные вложения (инвестиции), финансируемые за счет нормативной прибыли, уичтываемой в необходимой валовой выручке | Экономия расходов |  | плата за подключение (технологическое присоединение) к системам централизованного теплоснабжения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем) | Расходы на оплату лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга)
[19 empty] | в результате реализации мероприятий инвестиционной программы | связанную с сокращением потерь в тепловых сетях, сменой видов и (или) марки основного и (или) резервного топлива на источниках тепловой энергии, реализацией энергосервисного договора (контракта) в размере, определенном по решению регулируемой организации |  |  |  | кредиты | займы организаций | прочие привлеченные средства |  |  |  |  | план | факт | тыс.руб. (без НДС) (факт-план) | тыс.руб. (с НДС)* (факт-план) | % (факт/план)*100%
. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.1. | 7.2. | 7.3. | 7.4. | 7.1.1 | 7.2.1 | 7.3.1. | 7.4.1 | 8 | 8.1. | 8.2. | 8.3. | 8.4. | 8.5.1 | 8.5.2 | 8.6 | 8.7 | 8.8 | 8.9.1 | 8.9.2 | 8.9.3 | 8.10. | 8.11. | 8.12. | 8.14. | 8.15.1 | 8.15.2 | 8.16.1 | 8.16.2 | 8.16.3 | 9
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1.
1.1.2.
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.2.1
1.2.2
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
Всего по группе 1
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1
2.2
Всего по группе 2
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1 | Реконструкция сети теплоснабжения по ул. Чехова, 19 | 2026 |  | 2026 |  | 89/180 | 7 | 0.19 | 0.278 | 90/145 | 7 | 0.172 | 0.278 | 4461.95 | 3718.29
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
3.2.3
Всего по группе 3
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1
4.2
Всего по группе 4
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5
Группа 6. Мероприятия, предусматривающие капитальные вложения в объекты основных средств и нематериальные активы регулируемой организации, обусловленные необходимостью соблюдения регулируемыми организациями обязательных требований, установленных законодательством Российской Федерации и связанных с осуществлением деятельности в сфере теплоснабжения, включая мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, безопасности критической
6.1.1
6.1.2
Всего по группе 6
ИТОГО по программе
* В графах 8 "Плановая стоимость мероприятий, всего", 8.12 "Фактическая стоимость мероприятий, всего" указывать суммы в тыс. руб. с НДС, в целях формирования отчетности по реализации мероприятий инвестиционной программы.
| Генеральный директор | [7 empty] | А.В. Лоцманов
М.П.

## 6.2 (hidden)
Форма 6.2 - ИП ТС
Отчет о достижении плановых показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения за отчетный период ____________ год
(наименование и период реализации инвестиционной программы)
______________________________________________________
(наименование регулируемой организации)
за ___ год
N п/п | Наименование объекта | Показатели надежности |  |  |  | Показатели энергетической эффективности
|  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей, ед/км |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности, ед./Гкал |  | Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому объекту теплоснабжения), кг.у.т./Гкал |  | Отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети, Гкал/м2 |  | Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям (для организаций, эксплуатирующих объекты теплоснабжения на основании концессионного соглашения дополнительно указываются по каждому участку тепловой сети), Гкал
|  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Итого по предприятию
| Генеральный директор | [5 empty] | А.В. Лоцманов
М.П.